szöveges beszámoló

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

tevékenységéről

Kiegészítő melléklet

2007 ÉV

Eger, 2008. február 28.

Duska József

igazgató

Összeállította:

Baczur János, Becsei Ferenc, Dudás György, Duska József, Holló Sándor, Jósvári Mária, dr. Molnár Tibor, dr. Nagy Károly, Sulyok József, Szabó Szilárd,

Szerkesztette:

Duska József

Dudás György

Jósvári Mária

Eger, 2008. február 26.

TARTALOMJEGYZÉK

I. Általános indoklás

1. Az intézmény 2007 évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása

- 2007 - re tervezett szakmai feladatok, ebből megvalósult, illetve 2008 - ra áthúzódó,

- szakmai tevékenységet és felelősségi kört érintő, az év folyamán  született új törvények, egyéb jogyszabályok, rendelkezések felsorolása és ezek hatása a gazdálkodásban

- szervezeti változások, feladat átcsoportosítások és azokat kiváltó okok,

- az intézmény működőképességnek helyzete,

- vannak - e fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségei 2007. XII. 31 - én, amely forrás hiányában nem került kiegyenlítésre, mit szándékozik tenni annak rendezésére, kiemelten az állammal szembeni kötelezettségek (ÁFA, SZJA, TB, munkaadókat terhelő járadék)

2. Előirányzatokkal való gazdálkodás

- az előirányzatok és évközi változások hatáskörönkénti (Kormány, Fejezet, intézmény) levezetése, szöveges kifejtés a tényleges teljesítéseket befolyásoló tényezőkről,

- fejezeti kezelésű előirányzatokból előirányzat módosítással, vagy pénzeszköz átadással átvett feladatok felsorolása és teljesítésük ismertetése,

- Magyar Államkincstár által nyilvántartott előirányzatok és teljesítések, valamint a beszámolóban szereplő előirányzatok és teljesítések egyezősége, az eltérések levezetése és indoklása (az eltérés dokumentumának a szöveges indoklás mellékleteként való megküldése),

- az előírt államháztartási tartalék és az év végi maradványképzési kötelezettség teljesítése, hatása a feladatellátásra. A 2007 évben keletkezett kiadások pénzügyi teljesítésének 2008 évre várható átütemezése.

- ár és belvízvédelmi művek fenntartására fordított pénzösszegek bemutatása forrásonként és kiemelt előirányzatonként (J jelű tábla)

3. Egyebek

Egyéb fel nem sorolt, az általános indokláshoz tartozó, minden olyan szakmai és gazdálkodási tevékenységgel összefüggő probléma bemutatása, melyet az intézmény fontosnak tart kiemelni. Olyan regionális esemény, káresemény, árvíz, helyreállítás, sikerek, helyi együttműködés, vagy nemzetközi kapcsolatok bemutatása, amely alkalmas lehet az Országgyűlés számára készülő zárszámadás szöveges indoklásba való beépítésre.

II. Az egyes előirányzatok részletes bemutatása

- Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

- Dologi kiadások

- Működési célú pénzeszköz átadás

- Intézményi beruházási kiadások

- Felújítás

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

- Egyéb központi beruházások

- Kölcsönök

- Bevételek

- Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése

- Előirányzat maradvány elszámolása

III. Egyéb

- Gazdasági társaságban való részvétel

- Társadalmi szervezetek támogatása

- Vagyongazdálkodás

- Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások

- FEUVE rendszer működése

I. Általános indoklás

1. Az intézmény 2007 évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása

- 2007 - re tervezett szakmai feladatok, ebből megvalósult, illetve 2008 - ra áthúzódó tervezett feladatok és megvalósulásuk:

| Szakmai feladat | Tervezett összeg (eFt) | Teljesült (lekötött) összeg (eFt) |
| --- | --- | --- |
| Természetvédelmi kezelési tervek | 5 500 | 5 606 |
| Közhiteles természetvédelmi nyilvántartás | 10 000 | 10 001 |
| Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó rendszer működtetése | 4 300 | 4 300 |
| Natura 2000 monitorozás | 2 400 | 2 400 |
| Természetvédelmi őrszolgálat egyenruházati ellátása | 6 000 | 6 745 |
| Mindösszesen: | 28 200 | 29 052 |

2007 az alapfeladatok ellátása mellett, a nagy értékű EU pályázatok megvalósítása volt a fő cél. A „Kerecsensólyom védelme a Kárpát-medencében” címen benyújtott LIFE Nature pályázatunk, melynek során 15 partner bevonásával (ebből négy szlovák) szeretnénk javítani a fajvédelmi helyzetét. Partnerként folytatjuk a „Túzok megőrzése Magyarországon” és a „Kékvércse megőrzése Magyarországon” című LIFE Nature pályázatokban vállalt fajvédelmi feladatainkat. Befejezéséhez közeledik a „Természeti értékeket, természetvédelmi tevékenységeket bemutató programok, kiadványok, információhordozók kivitelezése és periodika megjelentetése” című INTERREG IIIA pályázatunk, melynek során periodika megjelentetésével, valamint nagyszámú kiadvány (leporellók, füzetek, erdei iskola kézikönyvek és munkafüzetek, CD, film) segítségével mutatjuk be és népszerűsítjük az Északkelet-Magyarországi Régió természeti és kulturális értékeit, valamint a természetvédelmi tevékenységet. A pályázati támogatásból elkészül két monográfia, az egyik a Zempléni Tájvédelmi Körzet természeti értékeit, a másik a Karancs - Medves Tájvédelmi Körzet és a szlovák oldali Cerova vrchovina (Cseres-hegység) Tájvédelmi Körzet értékeit mutatja be.

Befejeződött az „Ipolytarnóci ősvilági Pompei turisztikai fejlesztése” című ROP 1.1.1. pályázat építési beruházásai. A bemutatóhely átadásra került az év folyamán.

Társadalmi szervezetekkel együttműködve folytattuk a nem védett területeken lévő hagyományos művelésű gyümölcsösök természeti, genetikai, gazdálkodástörténeti, tájesztétikai értékeinek felmérését, az újrahasznosítási lehetőségek szervezését.

Hegyvidéki fás élőhelyeink változatosságának védelme érdekében a Répáshutai, Hegyaljai és az Egri Erdészet körzeti erdőtervében való közreműködésünk eredményeként az eddigi gyakorlathoz képest jelentős erdőterületek „fenntartható” kezelését terveztük meg, a Bükki Nemzeti Park erdőterületeinek közel felén.

Élőhely-fenntartó programjaink elsősorban az egykori legelők, fás legelők, hegyi rétek helyreállítására irányultak kiemelten a Bükki Nemzeti Park, a Mátrai Tájvédelmi Körzet területén. Átadásra került a Zempléni Tájvédelmi Körzet az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósághoz. A létszám leépítés hatásaként meg kellett válnunk az Erdőtelken található arborétumtól is. Saját vagyonkezelésben lévő területeink fenntartására a Munkaügyi és Foglalkoztatáspolitikai Minisztérium által meghirdetett pályázati forrásból tudtunk természetvédelmi kezelési munkálatokra munkanélkülieket nagy számban alkalmazni.

Fajvédelmi tevékenységeink az alábbi főbb tevékenységek köré csoportosíthatók: békamentő akciók, alpesi gőte szaporodó helyeinek helyreállítása, veszélyeztetett madárfajok védelme érdekében mesterséges fészkelőhelyek kialakítása, elektromos hálózaton szigetelőpapucsok kihelyezése. A denevérek védelme érdekében a barlangi állományok védelmét látogatási korlátozásokkal, barlanglezárásokkal biztosítottuk, panellakó denevéreink védelme érdekében több száz lakóingatlanon folytattunk helyszíni bejárást.

Földtani értékeink védelme érdekében folytattuk fokozottan védett barlangjaink bejárat- és járatbiztosítását, a barlanglátogatások koordinálását, valamint földtani alapszelvényeink védelmét. Folytattuk a barlang- és forráskataszterezés munkáit.

Földtani és tájvédelmi tevékenység

Barlangfelmérésre:		  8 000 000 Ft

Forrásfelmérésre:		  2 000 000 Ft

Ebből barlangra felhasznált:		  8 002 100 Ft

Forrásra felhasznált:		  1 998 925 Ft

A tárgyévben összesen felhasznált:	10 001 025 Ft

Barlangok közhiteles nyilvántartása:

- Pénz-pataki-víznyelőbarlang térképezés 1200 m (Ariadne Barlangkutató Egyesület)

- Kutatási jelentések barlangonkénti feldolgozása (Reszegi Attila)

- 669 m barlangjárat felszín alatti kiterjedésének meghatározása (Ariadne Barlangkutató Egyesület)

- 2006.-évi barlangkutatási dokumentációk szolgáltatása (Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat)

- Soltészkerti-mésztufabarlang 109 m geodézia, 55 m térképezés (Ariadne Barlangkutató Egyesület)

- 12 db megkülönböztetett és fokozottan védett barlangok állapotfelvételei (Methexis Bt.)

- 16 db megkülönböztetett és fokozottan védett barlangok állapotfelvételei (Reszegi Attila)

- 11 db megkülönböztetett és fokozottan védett barlangok állapotfelvételei (Ariadne Barlangkutató Egyesület)

- 7 db megkülönböztetett és fokozottan védett barlangok állapotfelvételei (Zöld Kapcsolat Egyesület)

- Szeleta-barlang eltömedékelt járat kibontása, és visszatöltése (Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület)

- Viktória-barlang bejáratrekonstrukció (Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület)

- 770 m barlangjárat felszín alatti kiterjedésének meghatározását (Ariadne Barlangkutató Egyesület)

- 63 bg Barlangkataszterezés Lapilli Bt. (Lapilli Bt.)

- 19 db barlangkataszterezés Myotis BE (Myotis Barlangkutató, Természetjáró és Természetvédő Egyesület)

- 12 bg Barlangkataszterezés Corvus Plus Bt. (Corvus Plus Bt.)

- 14 bg Barlangkataszterezés Lapilli Bt. (Lapilli Bt.)

- Suunto tandem tájoló vásárlása

- akkumulátor (Hilti, Makita) vásárlása

- ólomakku Makitához + töltő

- GPS Trimble Juno vásárlása

Források közhiteles nyilvántartása:

A források közhiteles nyilvántartásának készítését folyamatosan végeztük. 2007-ben 396 forrás került a számítógépes adatbázisba. Egy új vízminőség vizsgáló berendezést is vásároltunk. Párhuzamosan folytattuk felméréseinket a Heves-Borsodi dombságban, valamint a nógrádi területeken. A tárgy évben regisztrált 193 forrás közül 88 db a 2006. évből áthúzódó felmérések eredménye.

- 2004-2006 évi adatok rögzítése (Cornelystone Bt. Felmérése (Kaptárkő Egyesület)

- Forrásfelmérés, Nógrád folytatás (Salgótarján környéke) (Vámház-Baja Bt.)

- Adatrögzítés, Nógrád (Salgótarján-Szécsény környéke) (Kaptárkő Egyesület)

- Forrásfelmérés, Észak-Közép-Nógrád (Kaptárkő Egyesület)

- Forrásfelmérés, Tarnavidék és Medves-alja környéki források folytatás (Kaptárkő Egyesület)

- Forrásfelmérés, Tarnavidék és Medves-alja környéki források kiegészítő felmérése (Kaptárkő Egyesület)

- Műszerhez puffer oldatok, oldatok, elektrolit, tisztító folyadék vásárlása (Merck Kft.)

- Forrásfelmérés, Nógrád folytatás (Kelet- és Dél-Nógrád) (Vámház-Baja Bt.)

- Forrásfelmérés,Nógrád folytatás (Ludányhalászi-Ipolytarnóc környéke)(Vámház-Baja Bt.)

2007. évre a 2006. év forráskataszter keretből 	   505 522 Ft. húzódott át.

- 110 db forrás felmérése	   493 522 Ft

- 12 rekord adatfelvitel a forráskataszter programba	     12 000 Ft

Őrszolgálati tevékenység

Igazgatóság a 2007 évi költségvetésében 6.000.000 forint összeget biztosított a természetvédelmi őrszolgálat egyenruházati anyagainak, kisebb őri technikai felszerelések, védőruházati anyagok, orvosi vizsgálatok, lőgyakorlatokhoz, lőszer vásárlására.

Az előbbiekben felsorolt vásárlások az év folyamán folyamatosan megvalósultak.  Ezen beszerzéseknek leglényegesebb eleme a természetvédelmi őrök kiegészítő egyenruha vásárlásának bonyolítása.

Az év folyamán, a 2006 évi létszámleépítéséből következően kiderült, hogy bizonyos védett területeken a természetvédelmi feladatok ellátásához minimum kettő állami természetvédelmi őr felvételére van szükség. A felvételre kerülő két természetvédelmi őr egyenruházati alapellátását is folyamatosan bonyolítottuk.

A tárgyévben, 6.744.844,- Ft értékben valósítottunk meg az őrszolgálathoz kapcsolódóan kiadásokat. A beszerzés részletes, tételes kimutatását az igazgatóság SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS KIMUTATÁSA tartalmazza. A tervezett és megvalósult költségfelhasználás közötti különbség, az évközben beállított két természetvédelmi őr részbeni felszereléséből keletkezett, melynek a forrása az időközben jelentkező többletbevétel volt.

Jogi tevékenységeink

Igazgatóságunk továbbra is végezte természetvédelmi szakértői tevékenységét a KÖTEVIFE - k részére. A miskolci KÖTEVIFE 331, a budapesti 68, a szolnoki 49, a debreceni 5 esetben kért tőlünk szakvéleményt, illetve adatot, tényt természet- és tájvédelmi hatósági ügyben.

A megkeresések száma csökkenő tendenciát mutat, elsősorban a tájvédelmi ügyekben csökkent a számuk, de a csökkenés oka volt a működési területünk változása is.

59 szabálysértési eljárást folytattunk le, összesen 667.000 forint összegű szabálysértési bírságot szabtunk ki.

16 polgári perünk volt folyamatban 2007-ben, 3 ügy pernyertességünkkel zárult, 13 ügy van jelenleg is folyamatban.

## Természetvédelmi információs és nyilvántartási rendszerek fenntartása, fejlesztése

1. Projekt előzmények, résztvevők

A KvVM sikeresen pályázott az EU Átmeneti Támogatási Alapjára. Természetesen az előtte évekig folyó munka eredményeként létrejövő koncepcióval.

Ezután közbeszerzési eljárás indult, melyen az összességében legkedvezőbb ajánlatot az AlbaComp-DK-ESRI konzorcium adta.

2. A projekt eredményei

A hangsúly a működőképes alkalmazáson volt. Tapasztalataink szerint a térinformatikai fejlesztések esetében a hosszú távú működőképesség biztosítása az egyik legnehezebb feladat. A rendszer üzembe helyezése után is gondoskodni kell a térképi törzsadatok folyamatos frissítéséről, hiszen amennyiben ezek elavulnak, akkor a térinformatikai funkciókészlet nem tudja betölteni azt a szerepet, melyet eredetileg szántak neki. Ezért a rendszerben nagy gondot kell fordítni az adatfrissítések kezelésére. A működőképesség kérdéskörébe tartozik az is, hogy mind a Nemzeti Parkok munkatársai, mind pedig a természetvédelmi hivatal, illetve a minisztérium munkatársai számára használható rendszert kell fenntartani.

Mivel a Nemzeti parkban már készültek helyi megoldások a problémák kezelésére, így a meglévő eddigi, informatikai eszközökkel elvégzett adatgyűjtéseket a rendszerbe importálni kellett. A működőképesség kérdésköréhez tartozik az is, hogy mind a Nemzeti Parkok, mind pedig a központi szervek számára nyújtson használható szolgáltatásokat a rendszer. Ehhez arra van szükség, hogy a rendszer rugalmasan paraméterezhető legyen.

Az eredmények eléréséhez szükséges mind adatbázis oldali, mind pedig kliens oldali fejlesztés, amely szintén megvalósult.

A projekt folyamán adatbeszerzések (ortofotó, biotikai adatok) is történtek.

3. A TIR célja, feladatai, jellemzői

A TIR kialakításának célja:

- Komplex információk biztosítása a természetvédelmi stratégiai tervezéshez

- Alapadatok és/vagy komplex információk biztosítása a szakmai és hatósági tevékenységhez

- A természetvédelmi kezelések, beavatkozások és egyéb külső hatások következményei értékelésének támogatása

- Információk biztosítása Magyarország mindenkori természeti állapotára vonatkozóan hazai és nemzetközi jelentésekhez, a nyilvánosság igényeinek kiszolgálásához

A TIR feladatai:

- Földrajzi helyhez kötődő adatok gyűjtése és tárolása (a védett objektumok, biotika, területhasználat eseménynapló)

- Egységes adatkezelés (nyilvántartások vezetése)

- Elemzés (leíró-, helyzeti adat, és adatkapcsolat elemzés a hatósági- és szakhatósági feladatok támogatása, kezelési terv készítés, monitorozó- és kutatási programok értékelése)

- Megjelenítés (eredmények, monitorozó tevékenység, őr- és közönségszolgálat)

A TIR jellemzői:

- Területi kezdeményezésből építkező

- országos kiterjedésű (megszűnik a verzionálás!)

- objektum alapú

- egységes térinformatikai adattárolású

- az OKIR önálló részeként működik

- tér- és időbeliség kezelése

- nagy bonyolultságú

- rugalmasan konfigurálható, szimmetrikus

- osztott (replikált központi és perifériális alrendszerekből áll)

- internetes (szabványos) felületű

- nyílt rendszer

4. A TIR haszna, használata

- Egységes adattárolás

- Alfanumerikus adatok lekérdezhetősége (meta-adatok)

- Grafikus és alfanumerikus elemzések

- GIS eszközkészlet biztosítása

  - Mintázatok elemzésére.

  - A különböző forrásból származó adatokat együttesen képes figyelembe venni.

  - Választ ad a térbeliséggel kapcsolatos hol, hogyan és miért kérdésekre.

  - Segít a problémamegoldásában és a döntéshozásban.

  - Felfedi azokat a mintázatokat és a trendeket, amelyek önmagukban nem lennének láthatók.

Erdészeti és vadászati tevékenység

2007. évben a saját vagyonkezelésű erdőterületeinken csak a szakmailag legszükségesebb munkákat végeztük el, mert az év elején az állami erdőterületek kezelésének támogatására vonatkozó pályázati lehetőség megszűnt. Erre nem voltunk felkészülve, így kénytelenek voltunk elhagyni mintegy 100 ha ápolási és erdőnevelési munkát. Ez volt az első eset, így ez még szakmailag nem okozott visszafordíthatatlan kárt, azonban készülni kell arra, hogy ezeket a munkákat 2008. évben feltétlenül el kell végezni, ellenkező esetben kétségesség válik az eddig folyamatosan kialakított természetvédelmi célú erdőkezelés folytatása. Ez nagy szakmai kárt okozna mind természetvédelmi, mind pedig erdészeti szakmai szempontból. Az erdő – különösen a védett természeti területen lévő erdő – természetszerű kezelése, ennek hosszú távon való előkészítése és a gyakorlatban való bevezetése hosszú távú kiegyensúlyozott anyagi feltételeket kíván, adódóan fás vegetáció hosszú életkorából.

Az év során fakitermelést nem végeztünk, a legszükségesebb erdőművelési munkák pedig az alábbiak voltak: 116 ha folyamatban lévő és befejezett ápolás, amelyben 23 ha pótlás is szerepelt.

A kezelésünkben lévő erdőterületeken speciális módon végezzük az erdőkezelést annak érdekében, hogy valamennyi területen kialakíthassuk a hazai, őshonos fafajú, állandó erdőborítottságot biztosító erdőszerkezetet.

2007 - ben 120 ha területen elvégeztük az erdőművelési, ápolási, pótlási feladatokat. További, 2008 június 30 - ig elhúzódó erdőkezelési feladatok 42 ha területen lesznek.

2007. március elsejével újjá alakultak a vadászterületek. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság két vadászterületen érintett közvetlenül a vadgazdálkodásban. A Nógrád megyei 12-552010-4-3-0 kódszámú, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület elnevezésű vadászterületen önálló vadászati joggal rendelkezünk. A Borsod-Abaúj_Zemplén megyei 05-653310-4-3-0 kódszámú, Dél-borsodi Földtulajdonosi Közösség elnevezésű vadászterületen a földtulajdonosok közössége gyakorolja a társult vadászati jogot, Igazgatóságunk a legnagyobb tulajdonos (a Magyar Állam) képviseletében a földtulajdonosi közösség megbízott képviselője.

Az ipolytarnóci vadászterületen a 2007-2008. évi vadászati idényre jóváhagyott vadgazdálkodási terv vadkilövési tervének teljesítése döntően bérvadászat révén történt. A bérvadászatból származó bevétel fedezi a működtetés költségeit.

A Dél-borsodi Földtulajdonosi Közösség felmerült kiadásait a vadászó földtulajdonosokkal kötött bérvadászati szerződésekből származó bevétel fedezi, így pénzügyileg a vadászterület működtetése Igazgatóságunkat nem érinti.

Élővilágvédelmi tevékenység

Fajvédelem keretében megvalósult a gőte-élőhelyek kialakítása, madárvédelem területén mesterséges fészekládák, odúk legyártatása és kihelyezése, téli madáreleség beszerzése, sérült madarak ellátása. Felmérettük a kétéltűekre veszélyes útszakaszokat, és megvizsgáltattuk az átjárók és terelők kiépítésének lehetőségét. Természetes a békamentés a legkritikusabb szakaszokon elvégzésre került. Beszerzésre került a nagyragadozók megfigyelése, egyéb védelmi feladatok ellátásához szükséges megfigyelő rendszer. Folyamatos tevékenységként elvégeztük az épületlakó fajok felmérését, bizonyos esetekben az élettevékenységük miatt szükséges mentesítéseket (pl. guanó eltávolítást).

A NBmR keretén belül megvalósultak a veszélyeztetett növényfajok, szikes társulások, nappali lepkék, gerincesek (kiemelten kezelve a Natura 2000-es jelölő fajokat) monitorozásai.

Natura 2000 monitorozás

| Feladat megnevezése | Feladatot végző megnevezése | Szakmai beszámoló: monitorozott fajok, társulások megnevezése (lokalitás) |
| --- | --- | --- |
| Halak | Takács Péter | 2007- ben az alábbi víztereken történt meg a halfajok felmérése: Csernely-patak völgye, Domaháza: Hangony-patak völgye, Upponyi-szoros, Bézma, Kesznyéteni Sajó-öböl |
| Növényfajok |  | 2007-ben 3 növényfaj (Pulsatilla grandis, Echium russicum, Thlaspi jankae) terepi felmérése és az irodalmi adatok kigyűjtése történt meg valamennyi Natura 2000 területre |
| Egyenesszár-nyúak | Nagy Antal (DE TTK) | 2007-ben az alábbi fajok monitorozása folyt: Stenobothrus eurasius (Gyöngyösi Sár-hegy, Kisgyőr: Galya), Isophya costata (Gyöngyösi Sár-hegy), Saga pedo (Gyöngyösi Sár-hegy) |
| Pelemonito-rozás | Magyar Madártani Egyesület, BNPI munkatársai | 2007-ben 3 Natura2000 területen történt pelemonitorozás: Tard, Szomolya, Kozárd |
| Gőtemonito-rozás | Üröm Természetvédelmi Egyesület, BNPI munkatársai | 2007-ben 4 Natura2000 területen folyt gőtemonitorozás: Hejő-mente, Borsodi-Mezőség, Hevesvezekény, Bükk-fennsík |
| Élőhelytér-képezés | Dr. Vojtkó András, Dr. Molnár V. Attila | 2007-ben 5 Natura2000 terület élőhelytérképezése készült el: Kerecsendi-erdő és Lógó-part, Ostoros-patak menti erdőspuszta, Borsodbótai Kotyindó-tető, Sátai Tőkés-oldal, Gyöngyösi Sár-hegy |
| Nedves élőhelyekhez kötődő nappali lepkék (L. dispar, A. eumedon) | Dr. Ábrahám Levente | Nedves élőhelyekhez kötődő nappali lepkék monitorozása (L. dispar, A. eumedon) az alábbi helyeken: Gyepes-völgy, Körte-völgy, Kesznyéten Határidő: 2008. 06. 01. |

Elkészült a Hevesi-sík és Borsodi-Mezőség ÉTT monitoringja.

Tovább folyattuk az elfogadott ütemtervnek megfelelően a védetté nyilvánítások előkészítését, kezelési tervdokumentációk elkészíttetését, a meglévők aktualizálást, valamint a kihirdetésükhöz szükséges egyeztetések lefolytatását. E tevékenységhez szükséges adatok is beszerzésre kerültek.

- Hevesi Füves Puszták TK bővítés, 2. ütem:  egyeztető tárgyalás lebonyolítása (terembérlet)

- Bükki Nemzeti Park kezelési tervének aktualizása: BNP és pufferterületein található hagyományos gyümölcsösök felmérésének folytatása, javaslat fajtamegőrzésre

- Bükki Nemzeti Park kezelési tervének aktualizása: digitális földtani térképek megvásárlása a Magyar Állami Földtani Intézettől

- Mátrai Tájvédelmi Körzet és bővítései, vegetációtérkép készítése (4 darab 1: 10 000 szelvény)

- Bükki Nemzeti Park kezelési tervének aktualizása: rejtett kamera vásárlása nagyragadozók megfigyelésére

- Bükki Nemzeti Park Bél-kői bővítése: erdészeti üzemtervi térkép megvásárlása

- Kezelési tervek aktualizálása (általános): III. katonai felmérés digitális térképi állomány megvásárlása

- Kezelési tervek aktualizálása (általános): térinformatikai szoftverek frissítése és vásárlása, munkaállomások cseréje (4 db ArcView esu frissítés, Arc Editor (ArcWiev SU licens) megvásárlása, Digi terra explorer alapszoftver megvásárlása (digitális erdészeti üzemtervi térképek kezelése ), 2 db munkaállomás (PC) megvásárlása.

Tovább folytattuk a Mátrai TK és bővítésének vegetációtérképezését.

Közönségszolgálati és oktatási tevékenység

Alapvetően az alábbi feladatokat látjuk el: oktatás-bemutatás, turisztikai - ökoturisztikai tevékenységek, PR tevékenység. 2007-ben az alábbi tevékenységeket végeztük:

- Természetvédelmi szaktanácsadói, szakértői tevékenység ellátása turisztikai célú fejlesztéssel kapcsolatos kérdésekben

- Természetvédelmi szakértői tevékenység természetvédelmi hatóság felkérésére védett területen történő látogatás, sport- és egyéb rendezvények engedélyezésével kapcsolatban.

- Közreműködés, illetve együttműködés a Magyar Turizmus Zrt. Zöld Év kampányában

- Részvétel az Utazás2004 kiállításon és régiós turisztikai rendezvényeken térségi kulturális programokon.

- Az Európai Nemzeti Parkok Napja Központi rendezvény előkészítése, a magyar Nemzeti parkok hete program megszervezése

- A Bükki Nemzeti Park 30 éves ünnepség előkészítése

- Időszaki kiállítások szervezése Felsőtárkányban, a BNPI mobil kiállítás szervezése

- Erdei iskola programszolgáltatás

- Folyamatban levő INTERREG pályázati projekt keretén belül a Zöld Horizont periodika és a kis leporellók, a Zemplén és a Karancs monográfiák szerkesztési és nyomdai előkészítési feladatainak ellátása.

- Pályázati lehetőségek felkutatása, turisztikai, környezeti-, természetvédelmi nevelést segítő pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatírás (KEOP, ÉMOP)

- Kapcsolattartás a térségben a turizmusfejlesztéssel, szervezéssel foglalkozó szervezetekkel, önkormányzati társulásokkal.

- Kapcsolattartás a természetjáró- és sport szervezetekkel, egyesületekkel, természetvédelmi civil szervezetekkel.

- A terepi információs tábla és tanösvény-hálózat fenntartásának, fejlesztésének koordinálása.

- Kapcsolattartás oktatási intézményekkel.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság környezeti neveléssel kapcsolatos együttműködéseinek koordinálása, programok segítése (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezeti Nevelők Egyesülete; Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium, Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium; Károly Róbert Főiskola stb.)

- Közreműködés a természetvédelmi kezelési tervek elkészítésében. A Bükki Nemzeti Park látogatókezelési tervének készítése

- Közreműködés térségi turisztikai fejlesztési programokban (Hollókő Világörökség turisztikai terv)

- PR feladatok :

  - Az igazgatóságot bemutató film készítése - video dokumentáció készítése természetvédelmi szakmai programokról, események, rendezvények rögzítése INTERREG pályázati projekt keretében.

  - Együttműködés az Egri Városi Televízióval a sajtóval.

  - Rendezvények:

Találkozók, civil fórumok, konferenciák (Suba-lyuk konferencia, Kistérségi Kerékpáros turizmus konferencia),

Jeles napok rendezvényei

Térségi rendezvények, falunapok, kiállítások

  - Önkéntes közreműködést biztosító programok szervezése (békamentési akciók, erdőtakarítás stb.)

- A környezeti nevelésben felhasználható tanösvények megtervezése, karbantartása; tanösvény-szabvány elkészítésében való részvétel; a BNPI-nél jelentkező tanösvény-létesítési igények (önkormányzatok, egyéb szervezetek) koordinálása, segítése.

- Szakmai lehetőségek feltárása a környezeti nevelésben érdekelt szervezetekkel.

- Nyári, szakmai gyakorlatok (egyetem, főiskola, középiskola) ügyintézési feladatai, koordinálás.

- Szakvezetések/környezeti nevelési programok (jeles napok) biztosítása, tervezése, szervezése (a természetvédelmi őrszolgálattal együttműködve).

- Oktatási, hatósági ügyintézési feladatok folyamatos ellátása

- A felsőtárkányi oktató-látogató központtal kapcsolatos programok/modulok tervezése, pályázat készítése, környezeti nevelői tevékenység előkészítése, elindítása; az erdei iskolai program akkreditációja,

- Részvétel szakmai rendezvényeken, a környezeti neveléssel kapcsolatos tanártovábbképzéseken, erdei iskola szakmai találkozókon. Kapcsolatépítés az erdei iskola programot, természetvédelmi táborszolgáltatásokat igénybe vevő oktatási intézményekkel, partneriskolákkal, társadalmi szervezetekkel, a térségben működő egyéb erdei iskolai program szervezőkkel és háttérszolgáltatókkal.

Vagyonkezelési és birtokügyi tevékenység

Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő területek kiterjedésében 2007-ben jelentős változások következtek be. Január 1-vel az Erdőtelki Arborétum vagyonkezelői jogát átadtuk a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolának. Február 1-től megváltozott a működési terület, így az előző éves záró állapothoz képest a vagyonkezelt területünk 33279 hektárról 28351 hektárra csökkent.

A védett területek védettségi szintjének helyreállítása érdekében 2007-ben összesen 10.314.000 forintot biztosított a fejezet. A rendelkezésre álló forrásból többnyire vásárlások kapcsán jelentős kiterjedésű védett terület kerülhet állami tulajdonba. Mindösszesen 46,5 hektár tulajdonbavételére vállaltunk kötelezettséget. Ebből 21 hektár érintett vásárlással, 11,5 hektár elővásárlással, míg 14 hektár esetében kezdeményeztünk kisajátítási eljárást. Ez utóbbi lezárulása előreláthatólag 2008-ban esedékes. Amennyiben a természetvédelmi érdek azt indokolta és nagyságrendileg elfogadható összegről volt szó, úgy néhány esetben intézményi forrásaink terhére is éltünk elővásárlási jogunkkal. Az érintett területek összterülete nem jelentős, összesen mintegy 5 hektár. A birtokszerzések kapcsán 36 természetes személlyel kerültünk kapcsolatba. A 2007-ben kifizetett terültekből szántó 13 hektár, gyep 3.5 hektár és erdő 16 hektár volt, a többi terület esetében a kifizetések 2008-ban esedékesek.

Folytatódott a Kőlyuktető Természetvédelmi Területhez tartozó szőlőültetvények állami tulajdonba vételéhez kapcsolódó bírósági eljárás. A per tárgyát képező kártalanítási összeget a bíróság szakértők bevonásával fogja megállapítani. Az eljárás kimenetele és befejezésének időpontja is kétséges, esetlegesen a rendelkezésre álló források nem lesznek elégségesek, így pótlólagos források biztosítására is igény merülhet fel. Az eljáráshoz kapcsolódó bizonytalan finanszírozási háttér miatt a tervezett kisajátítások további ütemeinek megkezdésre nincs lehetőségünk.

Vagyonkezelési tevékenységünkben koncepcionális változások 2007-ben nem történtek. Az igazgatóság vagyonkezelésében lévő területek többségének hasznosítása továbbra is a helyben lakó gazdálkodók bevonásával valósult meg. Az év során nem törekedtünk a saját kezelésben tartott területek arányának jelentős növelésére. Korábbi gyakorlatunknak megfelelően csak szakmailag indokolt esetekben és együttműködési lehetőség hiányában döntöttünk a saját kezelés adott területen történő bővítése mellett.

A területileg illetékes szakmai vezetőinkkel való egyeztetés után év elején pontosítottuk az együttműködés keretében kezelhető földrészletek listáját. A haszonbérleti megállapodásokat a központilag javasolt szakmai iránymutatás (16/2005. (K.V.Ért. 2006.1.) KvVM utasítás), illetve a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései szerint kötöttük meg.

Az év során összesen 45 szerződést írtunk alá, ezzel hatályos szerződéseink száma 219-re módosult. Az igazgatóság a december 31-i állapot szerint 19210 hektár kezelését látja el külső együttműködő partnerek bevonásával.

Az előző évben megkezdett ellenőrzési programunkat 2007-ben sajnos humán erőforrás hiányában nem tudtuk folytatni. Ennek következtében a bérlők tevékenységéről csak a területileg illetékes kollégáink beszámolói alapján tudtunk információt szerezni.

Az előző év során a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV.4.) kormányrendelet szerint üzemeltetési céllal meghirdettük a Rejteki Turistaházat. A beérkező pályázat közjegyző általi bontása és bírálata 2006-ban megtörtént, de szerződést csak 2007-ben írtunk alá.

Igazgatóságunk 2007. évben a bérleti díjak fajlagos mértékét az infláció mértékének megfelelően emelte. A hatályos szerződéseinkben a díjakat egységesen a 2006. évi, KSH által közölt inflációval emeltük – legelő, kaszáló használat esetén – szántónál továbbra is a rendeletben megjelent intervenciós felvásárlási árat alkalmaztuk. A korábbi évek tapasztalataira alapozott előzetes várakozásainknak megfelelően több Partnerünk kért fizetési haladékot, amit a konkrét eset vizsgálata után több esetben támogattunk. Az együttműködő gazdálkodók likviditási nehézségeit továbbra is a mezőgazdasági támogatások és pályázati összegek kifizetésének bizonytalansága, elhúzódása okozta.

Az igényelhető mezőgazdasági támogatások közül továbbra is csak a SAPS és TOP UP jogcímekre nyújtottunk be kérelmet. Az előző évhez képest jelentős területi változást történt, pályázatokba bevont területek csaknem duplájára nőttek (pontosítások után 1077hektár). Az egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2007. évi kiegészítő nemzeti támogatások keretében 28 db racka juh után vettünk igénybe támogatást.

Az igazgatóság kezelésében lévő állatállomány létszámában 2007-ben jelentős változások következtek be. A rackák létszáma 9 egyeddel növekedett, nagyobb mértékű állományfejlesztésre az állattartó részleg infrastrukturális problémái és az Őslábnyomos területén folyamatban lévő egyéb fejlesztések miatt nem vállalkoztunk. Összesen 20 db volt a szaporulat, ebből 1 db bárány elhullott, 1 db bárány elveszett, 4 db bárány értékesítésre került. Ezen felül 1 db kostoklyó kényszervágással és 4 db anyajuh adásvétellel került ki az állományunkból.

Az Igazgatóság saját vagyonkezelésében lévő területeinek egy részét saját gépeivel, más részét vállalkozói kapacitások igénybevételén keresztül végezte. A rendelkezésre álló gépek telephelyétől távol lévő területeken jellemzően inkább vállalkozókkal végeztettük el a szükséges kezelési feladatokat.

Hagyományos értelemben vett szántóföldi növénytermesztést 552 hektáron végeztünk a Hevesi Füves Puszták TK területén. Itt a túzokállomány téli takarmányának biztosítása érdekében történt a szántóföldi gazdálkodás. A túzokkíméleti területen 2007-ben főleg ugaroltattunk, de a téli táplálkozóhelyek biztosítása céljából őszi búzát és repcét is vetettünk.

Saját gépi kapacitásaink felhasználásával a tervezett 450 hektárnyi munka többségét sikerült elvégezni. Folytattuk a korábbi években megkezdett elgyomosodott, erdősült gyepek tisztítását, annak érdekében, hogy alkalmassá váljanak a művelési ágnak és a kezelési szempontjainknak megfelelő további használatra. Az érintett területeken bozótirtást, tisztítást, illetve szárzúzózást végeztünk. Több helyen okoz problémát az ezüstfa, a bálványfa és a gyalogakác térhódítása, ezeken a helyeken is hasonló módszereket alkalmaztunk. Az utóbbi évek gyakorlatához híven 2007-ben tovább folytattuk a fás-legelők speciális kezelését.

Nádgazdálkodási tevékenységet 2007-ben sem végeztünk. A kezelendő, főleg gyep művelési ágba tartozó területeken éves megállapodásokat írunk alá a nád eltávolítása céljából. Néhány olyan élőhelyen, ahol a nád különösen veszélyezteti más védett fajok életterét, a visszaszorítás érdekében kézi kaszálást végeztünk. Az utóbbi években helyreállított vizes élőhelyek karbantartása, állaguk megőrzése 2007-ben is jelentős feladatot keletkeztetett. A Dél-hevesi tájegységben vízalatti kaszálással próbáltunk nagyobb nyílt vízfelületeket biztosítani a vízi madarak számára. A meder kaszálása mellett a gátak gyommentesítésére is hangsúlyt helyeztünk. A nógrádi tájegységben vizes élőhelyhez kapcsolódóan hulladékmentesítést és kézi nádvágást végeztünk.

A vagyonkezelésben lévő kivett területeken az utak karbantartása és az illegális hulladéklerakók felszámolása, a gyommentesség megőrzése és különböző táblák kihelyezése jelentette az éves feladatot. A működési területen pótoltunk néhány régi megrongált természetvédelmi táblát, illetve sor került néhány új tábla kihelyezésére is.

Az összesen 13 hektáros borsodszentgyörgyi gyümölcsös fenntartása érdekében saját gépeinkkel szárzúzást végeztünk. Ipolytarnócon a „Holya” tanyához tartozó szőlő ültetvény és gyümölcsfák ápolása, metszése vállalkozói munka igénybevételével valósult meg.

A számszerűsített kezelési adatok nem nyújtanak átfogó képet a saját vagyonkezelésű területeinken végzett tevékenységekről, hisz az elvégzett munka sok esetben területi adatokkal nem jellemezhető, kiterjedése folt és pontszerű.

A tájegységek részéről fontosnak tartott kezelési feladatok többsége megvalósult, a tervezett és elvégzett munkák közti eltérés az időjárási körülményeknek, és a szakmai alapon történt feladat átcsoportosításoknak köszönhető.

- szakmai tevékenységet és felelősségi kört érintő, az év folyamán született új törvények, egyéb jogszabályok, rendelkezések felsorolása és ezek hatása a gazdálkodásban

Feladatkörünket 2007-ben az alábbi jogszabályok érintették:

- 2007-ben megtörtént Igazgatóságunk működési területén lévő azon védett természeti területek védettségének fenntartása (újrakihirdtése), amelyek védetté nyilvánítására 1989. október 23-át megelőzően került sor.

- Megjelent a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X.18.) Korm. rendelet.

- Kihirdették a Natura 2000 területeken igénybevehető kompenzációs támogatásokról szóló 128/2007. (X.31.) FVM rendelet.

- Kihirdették a 91/2007. (IV.26.) Korm. rendeletet a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól.

- Megjelent a védett ásványok és ásványtársulások köréről és pénzben kifejezett értékéről szóló 21/2007.(VI.20.) KvVM rendelet.

- szervezeti változások, feladat átcsoportosítások és azokat kiváltó okok

Igazgatóságunknál 2007 - ben, 2 alkalommal történt szervezeti változás.

A Miniszteri utasításnak megfelelően, Igazgatóságunk 2006 - ban kétszer hajtott végre létszámleépítést. Ez Igazgatósági szinten 22 főt érintett. 10 fő felmentési ideje 2007. január 20 - án járt le, hat fő jogviszonya pedig 2007. május 28 - án szűnt meg. 2007. január 1 - én Igazgatóságunk átadta a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolának az Erdőtelki Arborétum vagyonkezelői jogát. Így a létszám leépítés egy része szervezeti egység megszüntetésével valósult meg. A létszám leépítésre a központi költségvetés stabilizálása miatt került sor. A leépített létszám Igazgatóságunknál 22 % - ot jelentett.

2007 - ben a második szervezeti változás 2007 február 1 - ével történt, a   utasításnak megfelelően. Így a Zempléni Tájegység az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozik.

- az intézmény működőképességnek helyzete

A 2007 évi költségvetésünk reálisan tervezett volt. 2007 évben is, az előző évekhez hasonlóan sikerült megőrizni gazdasági stabilitásunkat. A tervezett feladatokat a meghatározott kereteken belül és határidőben elvégeztük.

Működésünk során az elkövetkező időszakokban problémaként fog jelentkezni, hogy Igazgatóságunknál az utóbbi időkben jelentős vagyongyarapodás történt. (Felsőtárkány látogató központ és erdei iskola, Ipolytarnóc látogató központ) Nem látjuk biztosítva a kezelésünkben lévő gazdasági és lakóépületek, legelőinken található gémes kutak eredeti funkcióinak megfelelő rekonstrukcióit, állag megóvásaikat. Ezek feltételezhető költségei túl mutatnak költségvetésünk keretein. Ezek egy része olyan állapotban van, hogy velük kapcsolatban akár balesetvédelmi problémák is felmerülhetnek.

Az Igazgatóság kezelésébe tartozó vagyon nagyságrendje miatt a Vagyongazdálkodási és Birtokügyi Osztály létszáma nem elegendő a feladatellátás zavartalanságának biztosításához. Sajnos, a létszámhiány ellenére év közben hónapokon keresztül helyettesítéssel kellett megoldanunk a felmerülő feladatokat. Év végével egy határozott idejű státusz megüresedett, ennek betöltése 2008-ban esedékes.

Őrszolgálatunknál a létszámleépítés miatt jelentős csökkenés következett be. Így a feladatainkat újból kell gondolni, tervezni. A törvényben meghatározottakat nem tudjuk teljes mértékben ellátni. Erre történt intézkedés a 2008 évi tervben, őrszolgálati létszámbővítési lehetőség 11 fővel.

- vannak - e fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségei 2007. XII. 31 - én, amely forrás hiányában nem került kiegyenlítésre, mit szándékozik tenni annak rendezésére, kiemelten az állammal szembeni kötelezettségek (ÁFA, SZJA, TB, munkaadókat terhelő járulékok)

Igazgatóságunknál elsődleges cél, hogy az adójellegű kötelezettségeinket havonta határidőben rendezzük. Így állammal szembeni fizetési kötelezettségünk nem volt. Az adók esetleges halmozódásai hosszú távú problémát okozna. Ezek elkerülésére ütemtervet készítünk, s a szállítói tartozásunkat ütemezzük. Az év végi szállítói állományunk 20.338 eFt. Ennek oka, hogy a szállítói számlák beérkezése áthúzódott a következő évre, ezért nem történhettek meg a kifizetések 2007 - ben. A szállítói számlák kifizetése folyamatosan, határidőben történtek.

2. Előirányzatokkal való gazdálkodás

- az előirányzatok és évközi változások hatáskörönkénti (Kormány, Fejezet, intézmény) levezetése, szöveges kifejtés a tényleges teljesítéseket befolyásoló tényezőkről

Igazgatóságunk eredeti költségvetése:	589.272 eFt

a) Kormányzati hatáskörben előirányzat módosítás:

fejezeti szinten 2006 - ban elrendelt létszámleépítés 2007 évet érintő többlet kiadásokat érintő finanszírozása személyi kiadásokra:	 14.436 eFt

a leépítéshez kapcsolódóan a munkaadókat terhelő többlet járulékok kiadásaira a támogatás:	 4.619 eFt

korengedményes nyugdíjazáshoz várható fizetési kötelezettség 	7.459 eFt

13 - ik havi illetmény személyi kiadásai	8.993 eFt

13 - ik havi illetmény járulékai	2.878 eFt

Összesen kormányzati hatáskörben:	38.385 eFt

Igazgatóságunknál 2007 - ben, a 2006 július 20 - án leépített 10 fő, valamint 2006 december 20 - án leépített 12 fő többlet kiadása került finanszírozásra. (2007 évi költségvetésünkben már a csökkentett létszámhoz kapcsolódó kiadások kerültek meghatározásra.) 2006 évben leépített létszámhoz kapcsolódóan még 2008 - ban is jelentkeztek kifizetések, melynek forrása jelenleg nem biztosított.)

b) Felügyeleti hatáskörben előirányzat módosítások:

Védett természeti területek kártalanítása, vásárlása:	5.796 eFt

természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása ROP	13.055 eFt

természetvédelmi nemzetközi pályázatokhoz Kékvércse LIFE	4.865 eFt

természetvédelmi nemzetközi pályázatokhoz Túzok LIFE	8.012 eFt

természetvédelmi nemzetközi pályázatokhoz Interreg	3.847 eFt

természetvédelmi nemzetközi pályázatokhoz Kerecsensólyom LIFE	14.185 eFt

Zempléni terület átcsoportosítása Aggtelekhez	-20.627 eFt

Ifjúsági tábor költségeihez hozzájárulás:	500 eFt

erdőterület vásárlása, kártalanítás	4.518 eFt

tartalékból mocsári ciprusok megmentésére	18.000 eFt

külföldi kiállításon való részvétel támogatása	200 eFt

fokozottan védett ragadozó madarak monitorozása:	2.000 eFt

Összes módosítás felügyeleti hatáskörben:	54.351 eFt

A felsorolt támogatások a feladatok átadásakor kerültek finanszírozásra, ezek egy része áthúzódik a következő évre, mint maradvány. Volt olyan feladat, melynek átadása évvégén történt, így a megvalósítására az idő rövidsége miatt már nem kerülhetett sor. Az alábbi feladatok nem kerültek megvalósításra év végéig, így maradványként jelentkeznek az átadott támogatások:

természetvédelmi kártalanítás 5.796, természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása ROP beruházás 6.526, Kékvércse LIFE (tervezettnél kevesebb bér és útiköltség kifizetés) 1.873, Túzok LIFE (tervezettnél kevesebb bér és útiköltség kifizetés) 892, Interreg (tervezettnél kevesebb bér és útiköltség kifizetés, közbeszerzési díj kifizetés elmaradása) 266, Kerecsensólyom LIFE (Pro Vértes Alapítványnál és a Magyar Madártani Egyesületnél elmaradt távcsőbeszerzés 873 eFt, MME - nél elmaradt bér és járulék kifizetés 175 eFt) 1.048, ragadozó madár monitoring 1.800 eFt.

Ezek kötelezettségvállalással terhelt maradványok. Megvalósításukra folyamatosan fog sor kerülni 2008. június 30 - ig.

c) Intézményi hatáskörben előirányzat módosítás:

2006 évi maradvány felhasználása:	116.816 eFt

Közmunka programhoz pénzeszköz átadás	19.000 eFt

Interreg pályázati támogatása Váti Kht.	68.965 eFt

Tiszaszamos KHT LIFE támogatása	815 eFt

Kerecsen LIFE program támogatása EU - tól	120.557 eFt

KNP túzok LIFE program támogatása:	1.000 eFt

Kövice bányajáradék 	6.528 eFt

ROP program támogatása Váti Kht.	382.336 eFt

MVH támogatás szerződések alapján	39.072 eFt

Munkaügyi Központ közhasznú támogatása:	1.338 eFt

Mariano KFT mezőőri szolgálat:	1.612 eFt

MOL részéről a természetvédelemhez támogatás	1.700 eFt

működési többletbevétel:	83.513 eFt

nem tervezett tárgyi eszközértékesítés:	20.649 eFt

lakásépítési kölcsön visszatérülése:	1.620 eFt

Összes intézményi hatáskörben:	865.521 eFt

MVH támogatásból 15.662, a KvVM bányajáradékból 6.528, MOL támogatásból 300, vállalkozásoktól 16.000,- működési támogatás, a Váti Kht - től Interreg programtámogatásra 4.238, az EU -tól Kerecsen LIFE program működési támogatására 9.802, felhalmozási támogatásra 3.000,- a Váti Kht - től ROP programtámogatásra 23.184, működési többletbevételből 3.732 eFt - al kevesebb összeg érkezett be, a munkáltatói kölcsönből 120 eFt -al kevesebb összeg került beforgatásra, mint a módosított előirányzat.

A módosított bevétel 1.547.529 eFt, ezzel szemben 1.466.725 eFt realizálódott. Az elmaradás 80.804 eFt, mely 2007 - ben fog megvalósulni.

- fejezeti kezelésű előirányzatokból előirányzat módosítással, vagy pénzeszköz átadással átvett feladatok felsorolása és teljesítésük ismertetése

adatok  eFt - ban

feladat	módosított előirányzat	teljesítés 	maradvány

természetvéd nemz pályáz tám 10/2/40	43.964 	33.359	10.605

természetvédelmi kártalanítás 10/2/35	5.796 	-	5.796

fejezeti tartalék 10/10/1	20.000	18.200	1.800

A fejezeti keretekből megmaradt összegek 2007 évi maradványként jelentkeznek. A feladat megvalósítása 2008 - ban fog megtörténni.

Melléklet a C jelű tábla.

- Magyar Államkincstár által nyilvántartott előirányzatok és teljesítések, valamint a beszámolóban szereplő előirányzatok és teljesítések egyezősége, az eltérések levezetése és indoklása (az eltérés dokumentumának a szöveges indoklás mellékleteként való megküldése)

A beszámoló 81 űrlapon az előirányzatok megfeleltetése a beszámoló űrlapjaival - eltérés nem található.

A beszámoló 82 űrlapon a teljesítés megfeleltetése a beszámoló űrlapjaival az alábbi eltérések találhatóak:

sor	megnevezés	kincstár	beszámoló	eltérés

16	működési átadás áht kívülre	28.671	30.309	-1.638

22	intézményi beruházási kiadások	494.968	496.654	-1.686

30	tám ért felh kiadás 	975	250	725

39	intézményi működési bevétel	197.242	199.828	-2.586

43	tám ért műk bevét áll pénzalaptól	1.337	1.336	1

71	előző évi maradvány	0      	116.816     -116.	816

72 	tárgyévi függő tételek rendezése	19.522	-240	19.762

73	bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadás	34	0	34

74	tárgyévi átfutó bevételek	247	-472	719

76	előző évi függő kiadások rendezése	19.796	0	19.796

79	előző évi függő bevételek rendezése	731	0	731

Az 43 sor esetén az eltérés kerekítés miatt adódott. A 16, 22 és 38 sorok esetén téves KTK kód szám került alkalmazásra. A 71 sor esetében a kincstári adatok között nem szerepel az előző évi felhasznált pénzmaradvány. A 72, 73, 74, 76 és 79 sor esetében a függő kiadások és bevételeknél nem került feldolgozásra az előző évi függő tételekhez kapcsolódó kódrendezés.

A beszámoló 83 űrlapon adatlap a kincstári és a költségvetési beszámoló bevételei között az alábbi eltérések találhatóak:

sor	megnevezés	törvény szerint	függő	összesen

1	kincstári beszámoló	801.363	247    	801.610

2	költségvetési beszámoló	803.948	-472	803.476

3	eltérés	-2.585	719	-1.866

7	függő tételek állomány rendezése	13	670	683

12	egyéb fel nem adott tételek	-2.598	49	-2.549

16	eltérés összesen	-2.585	719	-1.866

Az eltérések függő tételek állomány változás rendezése miatti, illetve az államháztartáson kívüli forgalmaknál elmaradtak a kincstári rendszeren belüli beforgatások.

A beszámoló 84 űrlapon adatlap a kincstári és a költségvetési beszámoló kiadásai között az alábbi eltérések találhatóak:

sor	megnevezés	törvény szerint	függő		összesen

1	kincstári beszámoló	1.332.478	19.556	1.352.034

2	költségvetési beszámoló	1.335.076	-240	1.334.836

3	eltérés	-2.598	19.796		17.198

14	egyéb fel nem adott pénzforg tétel	-2.598	19.796	17.198

Az eltérések oka, hogy nem került feldolgozásra az előző évi függő tételekhez kapcsolódó kódrendezés, valamint elmaradtak államháztartáson kívüli forgalmaknál a kincstári rendszeren belüli beforgatások.

- az előírt év végi maradványképzési kötelezettség teljesítése, hatása a feladatellátásra. A 2007 évben keletkezett kiadások pénzügyi teljesítésének 2008 évre várható ütemezése

Nem volt előírt maradványképzési kötelezettség az Igazgatóságunknál. Az évvégén átadott feladatokhoz kapcsolódó pénzeszközök, az áthúzódó feladatok, valamint a következő évben beérkező szállítói számlák összegei is maradványként jelentkeztek. Az értékesített tárgyi eszköz utáni befizetési kötelezettségünk Igazgatóságunknál történő visszahagyásáról az engedély 2008 - ban történt meg. Nem került sor 5.821 eFt felhasználására a leépített létszámhoz kapott támogatásból, s ezen összeget vissza kell fizetnünk. Így közel 126 mFt a 2007 évi kötelezettségvállalással terhelt maradványunk.

- ár és belvízvédelmi fenntartására fordított pénzösszegek bemutatása forrásonként és kiemelt előirányzatonként (J jelű tábla)

Igazgatóságunknál ilyen jellegű kiadásokra nem került sor.

I.3. Egyebek

- Igazgatóságunk a 100/1999.(XII. 10.) OGY határozatban foglaltaknak megfelelően az elmúlt évben folytatta a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása tárgyában korábban megkezdett tevékenységét. A beruházási feladataink végrehajtása során érvényre jutattuk az OGY határozat irányelveit. A munkák főleg a megfelelő minőségű járófelületek és mellékhelyiségek kialakítását célozták. Az Ipolytarnóci Ősmaradványok TT területén létesült látogatóközpontunk minden paraméterében meg megfelel az esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos elvárásoknak. További akadálymentesítési feladatok előreláthatólag csak a jövőbeli beruházásaink kapcsán fognak jelentkezni.

- Vagyon- és élőhelykezelési, valamint fajvédelmi szempontból jelentős eredmények születek az Igazgatóság által bonyolított közmunkaprogram keretében. Igazgatóságunk 2007. augusztus 1-től november 30-ig 50 fő közmunkást foglalkoztatott a Nemzeti Parkok Fenntartása elnevezésű program keretében. Az alább felsorolt munkahelyszíneken valósult meg a munkanélküliek foglalkoztatása: Dél-borsodi Tájegység, Nyugat-bükki Tájegység, Szent István- és Anna-barlang, Mátrai Tájegység, Dél-hevesi Tájegység és az Igazgatóság központi irodája.A közmunkások foglalkoztatása jelentős természetvédelmi hozam mellett elérte a célját. A program során számos olyan feladatot sikerült elvégezni, amire Igazgatóságunknak nincsenek saját kapacitásai. Ezek általában géppel nem végezhető, kézimunkaerő igényes munkák voltak. Az elvégzett feladatok három fő területen jelentkeztek: élőhely- és fajvédelem, turisztika (tanösvény, bemutatóhely), általános karbantartás (épülethez kapcsolódóan). A program eredményeihez nagymértékben hozzájárult az előző években szerzett tapasztalatok felhasználása, az optimális létszám kialakítása, illetve a jellemzően őszi megvalósulás.

- Igazgatóságunk folyamatosan 2007 – ben is, egymás mellett párhuzamosan több pályázat lebonyolítását végezte. Ezek a következők: Kerecsensólyom LIFE (16 partner összefogásával), ROP keretében Ipolytarnóc látogatóközpont kialakítása, Kékvércse és Túzok LIFE programban partnerként veszünk részt, Interreg pályázat (Aggtelekkel közösen) bonyolítása.

- 2005 – ben Igazgatóságunk nyert HUSKUA/05/01/154 INTERREG/III/A pályázatot (128 millió Ft), melynek megvalósítása 2006 – ban kezdődött és 2008 – ban fejeződik be. Célja a különböző marketing anyagok készítése, turisták figyelmének felhívása a térség - táji, természeti, és kultúrtörténeti értékeire, mely megfelel a Barátságos természetvédelem koncepciójának.

A projekt bruttó bekerülési költsége:	127.591 Ft

BNPI által Igényelt támogatás:	121.211 Ft

Biztosított saját erő (költségvetési támogatás):	6.380 Ft

Ebből 2007 évben kapott támogatás összege: 3.847 eFt. Áthúzódó maradvány 2008 évre 266 eFt.

- Igazgatóságunk társ nemzeti parkokkal közösen részt vesz egy LIFE04NAT/HU/000109 Túzok védelem Magyarországon LIFE programban is, mely 4 éves időtartamot ölel fel. A program megvalósítása során problémaként merül fel a kifizetésekhez kapcsolódó ÁFA finanszírozási része, valamint a program keretében vásárolt területeken jelentkező bevételek felhasználásának lehetősége.

A projekt bruttó bekerülési költsége:	164.050 Ft

BNPI által Igényelt támogatás:	 138.346 Ft

Biztosított saját erő (költségvetési támogatás):	25.704 Ft

Ebből 2007 évben kapott támogatás összege: 8.012 eFt. Ebből 4.500 önerő és 3.512 KvVM forrás. Áthúzódó maradvány 2007 évre 892 eFt.

- Igazgatóságunk 2006-ban nyerte el a Kerecsensólyom védelme a Kárpát-medencében című LIFE pályázatot, melynek megvalósítása 2006.10.01-én kezdődött. A pályázatot 16 partnerrel valósítja meg. A 16 partner között szerepel az összes magyarországi nemzeti park, 3 nonprofit szervezet és 4 szlovák partner. A pályázat célja a kerecsensólymok kedvező védelmi helyzetének megteremtése. A program befejezési ideje 2010. 09. 30.

A LIFE-program második éve sikeresen lezárult, amelynek során 2007-ben:

- 10 fiatal kerecsensólyomra került műholdas jeladó, abból a célból, hogy megismerjük a kerecsenek kóborlási, vonulási szokásait, valamint felderítsük az időszakos megtelepedési, illetve telelőterületeket. A projekt folyamán 2010-ig további 36 madárra kerül adó.

- 130 db műfészek és költőláda került kihelyezésre és további 410 kihelyezését tervezik.

- Magyarország és Szlovákia területén, több helyen ürge áttelepítés történt, amely elősegíti a madár táplálkozását, mivel az ürge hagyományos zsákmányállata a kerecsennek.

- az ürge áttelepítés sikerességéhez területkezelések történtek

- 8640 db szigetelőpapucs került beszerzésre a kerecsen nem természetes eredetű elhullásának csökkentése érdekében

A projekt bruttó bekerülési értéke:	145.678 eFt

BNPI által igényelt támogatás:	135.998 eFt

Biztosított saját erő (költségvetési támogatás):	9.680 eFt

Az NGO-k részéről a projekt bruttó bekerülési értéke:	168.101 eFt

Az NGO-k által igényelt támogatás:	161.927 eFt

Az NGO-k önereje:	6.174 eFt

Megérkezett az előleg az EU – tól 642.686 EUR (165.331 eFt – nak megfelelő összeg). Ebből 107.755 eFt kerület felhasználásra 2007 – ben.

2007 évben kapott KvVM társfinanszírozás és önerő támogatása: 14.185 eFt. Áthúzódó maradvány 2007 évre 1.048 eFt.

- Igazgatóságunk társ nemzeti parkokkal közösen részt vesz a LIFE05 NAT/H/000122 Kékvércse védelme a Pannon régióban LIFE pályázatban, melynek megvalósítása 2006. 01. 01-én kezdődött és 4 éves futamidejű. A pályázat célja a kék vércsék kedvező védelmi helyzetének megteremtése.

A projekt bruttó bekerülési értéke:	28.142 eFt

BNPI által igényelt támogatás:	11.211 eFt

Biztosított saját erő (költségvetési támogatás):	16.931 eFt

Ebből 2007 évben kapott támogatás összege: 4.865 eFt. Áthúzódó maradvány 2007 évre 1.873 eFt.

- Igazgatóságunk 2005-ben nyerte el a ROP-1.1.1 – 2004 – 11 - 0005/31 Az ipolytarnóci ősvilági Pompei turisztikai fejlesztése projektet, melynek megvalósítása még az év szeptemberében megkezdődött. A pályázat célja a turisztikai vonzerő fejlesztése, munkahelyteremtés és az esélyegyenlőség javítása.

A projekt bruttó bekerülési értéke:	482.502 eFt

BNPI által igényelt támogatás:	452.434 eFt

Biztosított saját erő (költségvetési támogatás):	30.068 eFt

Ebből 2007 évben kapott támogatás összege: 13.055 eFt. Áthúzódó maradvány 2008 évre 6.526 eFt.

- Országos szinten is, nemcsak Igazgatóságunknál, problémaként merül fel ÁFA kifizetésenként jelentkező források hiánya. Nem megoldott a vállalt feladatokhoz (nemzetközi pályázatokhoz) kapcsolódó ÁFA kifizetések megelőlegezése, valamint ha ezek nem visszaigényelhetőek (mert nem adóköteles tevékenységekhez kerülnek ezek felhasználásra) akkor a kifizetések forrása nem biztosított.

Melléklet a NYILATKOZAT - ok nyomtatvány.

II. Az egyes előirányzatok részletes bemutatása

- Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Megnevezés	eredeti előir. 	módosított előir.	teljesítés

Teljes munkaidősök rendszeres szem. ju  	233.824	263.625	262.601

Munkavégzéshez kapcsolatos juttatások 	8.173	26.337	26.337

Sajátos juttatások                                  	4.790	10.100	10.101

Költségtérítések                                        	14.507     	22.706	19.030

Nem rendszeres személyi juttatások	27.550	60.441	56.758

Külső személyi juttatások		6.000 	6.009	6.009

Munkaadókat terhelő járulékok	 85.556		103.824	100.249

Az év során személyi juttatásainkkal sikeresen gazdálkodtunk. A 2006 – ban leépítésre került dolgozóink munkaviszonya áthúzódott 2007 évre. A 2007 évi többlet kiadásokat lefinanszírozta a Pénzügyminisztérium. A 2008 évi többlet kiadások forrása jelenleg nem áll rendelkezésre.

Dolgozóinknak 3 heti összegnek megfelelő normatív jutalmat sikerült kifizetni.

Az év során igyekeztünk maximálisan kihasználni a jogszabályok által megállapított lehetőségeinket az állományba nem tartozó munkatársak alkalmazásával kapcsolatban. Igazgatóságunknál 36 közmunkás alkalmazására került sor pályázati forrás finanszírozása mellett. Itt kerültek elszámolásra a pályázatokhoz kapcsolódó állományon kívüli személyeknek elszámolt díjak is.

Jelenleg 52 fő felsőfokú, 19 fő középfokú végzettséggel rendelkezik.

Önkéntes nyugdíjpénztár tagjainknak (54 fő) havi 1.000 Ft hozzájárulást fizetünk. Évközben a törvényi kereteken belül adómentes juttatásokat adtunk dolgozóinknak (119.650,- Ft/fő értékben) Kérésüknek megfelelően internet, üdülési, egészség pénztári és önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást fizettünk.

Munkaadókat terhelő járulékok esetében a növekedést a többlet személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulék összegek, illetve a nem tervezett táppénz hozzájárulás és START kártyához kapcsolódó kifizetés okozza.

A módosított kereteinket nem használtuk fel, mert a tervezett bevételeink nem folytak be a módosításnak megfelelően. A módosított előirányzathoz képest az elmaradást mind a személyi juttatások között, mind a járulékok esetében a tervezett többletbevétel elmaradása okozza. A bevétel elmaradása miatt 2.286 eFt személyi és 2.937 eFt járulék nem realizálódott a tervezethez képest. Áthúzódó, kötelezettséggel terhelt maradványunk bér esetén 2.410, járulékoknál 638 eFt.

Melléklet a II. A jelű tábla.

2. Dologi kiadások

2007 évi eredeti előirányzat 219.882 eFt volt. A módosított előirányzatunk 501.736 eFt volt. A tényleges teljesülés 329.141 eFt. A tervezett dologi kiadásnál a bevétel elmaradás (172.595 eFt) miatt, illetve az áthúzódó feladatok miatt nem realizálódott. Jelentősebb maradványaink (áthúzódó kötelezettség vállalások): erdőkezeléshez kapcsolódó kiadások, LIFE pályázatok kiadásai, üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások. Összesen 59.350 eFt a maradvány, mely kötelezettség vállalással terhelt 2008 évre áthúzódó, június 30 – ig kifizetésre kerülő pénzösszeg. A dologi kiadásainkat módosító tételek a következők voltak:

2006 évi maradványból:	67.469 eFt

Többlet bevételből:	26.124 eFt

Kerecsen LIFE átvétel	46.838 eFt

ROP támogatás	43.144 eFt

Közmunka támogatás	950 eFt

MOL témogatás	1.700 eFt

Fejezeti támogatásból módosítás	10.443 eFt

Interreg pályázatokhoz pénzeszköz átadás	64.063 eFt

MVH támogatása:	20.647 eFt

Tiszaszamos KHT LIFE támogatása	500 eFt

Állami Erdészeti Szolgálat támogatása:	6 eFt

Az Igazgatóság elemi költségvetésében biztosított támogatás a dologi kiadásoknál az alapvető üzemeltetési (gépjármű üzemeltetés, közüzemi díjak, telefonköltség, központi irányítás) költségeit fedezi. A különböző szakmai-, és egyéb programok bonyolítása során felmerülő működési kiadásokat a megfelelő program forrásának bevonásával egészítjük ki.

Az Igazgatóságunk működési területe három megyére terjed ki. A hatékony ügyintézés és a vezetők tájékoztatása érdekében létfontosságú a folyamatos kapcsolattartás. A természetvédelmi őrszolgálat tagjainak többsége modemes kapcsolaton keresztül Internet eléréssel is rendelkezik, aminek előnyei a napi ügyintézés szintjén jelentkeznek (elsősorban az elektronikus levelezés használatából eredően).

Igazgatóságunk 54 db járművel rendelkezik, ezek éves fenntartása, üzemeltelése 53.028 eFt (ebből 22.685 eFt az üzemanyag és hajtóanyag beszerzés). Alaptevékenységünk rezsijének 58 %-át a gépjárművek üzemeltetése, az energia költség és a telefonköltség viszi el.

Problémát jelent az új fejlesztési beruházások üzemeltetési, fenntartási kiadási többleteinek költségvetési támogatással nem biztosított fedezetének hiánya. Ezek üzemeltetési kiadásainak fedezetét már pályázati forrásból sem lehet biztosítani.

A vagyonkezelésünkben lévő és saját hasznosítású területek, létesítmények, erdőterületek, vadászterületek fenntartását a dologi kiadásaink közé bázisképző módon beépült források felhasználásával valósítottuk meg. Kezelési feladatainkat 2007 – ben is saját gépi kapacitásainkkal és vállalkozók bevonásával végeztük el. Saját gépeink üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő kiadásainkat a megfelelő program terhére számoltuk el.

Nagyobb volumenű kiadási tételek:

- Telefon: 	6.719 eFt

- Karbantartások, kisjavítások: 	11.941 eFt

- Munkaruha, védőruha: 	4.800 eFt

- Költségjellegű. kis értékű eszközök, beszerzések, kiadások: 	4.208 eFt

- Villamos energia: 	7.514 eFt

- Üzemanyag 	18.904 eFt

- Gázfogyasztás: 	2.137 eFt

- Szakmai anyagok beszerzése	24.107 eFt

- Egyéb készletbeszerzés 	25.772 eFt

Kiadásaink arányai eltolódtak a szakmai kiadások, szolgáltatások felé. Kiadásaink csökkentése érdekében különböző takarékossági intézkedéseket foganatosítottunk. Ezek hozzájárultak a kiadásaink mérsékléséhez, bázis szinten történő tartásához.

Főbb takarékossági intézkedéseink:

- Hivatali és magángépjárművek kilométerkereteinek behatárolása

- Költségkeretek kiadása felelősséggel a keret gazdáknak

- Telefonbeszélgetések keretbehatárolása, a fölött megtéríttetés a dolgozóval

- Gépjárműveink kötelező biztosításánál, versenyeztetéssel milliós nagyságrendű megtakarítást értünk el

- Gépjárműveinkben az okozott kárt megtéríttetjük a károkozóval

Bevételeink meghatározott köre utáni befizetési kötelezettsége az Igazgatóságunknak 6.304 eFt. 2008 évre áthúzódó, még teljesítendő kötelezettség 341 eFt. Befektetett eszközeink értékesítése után keletkezett befizetési kötelezettségünk visszahagyását engedélyezték az Ipolytarnócon kialakítandó szolgálati lakás önerejéhez. Engedély mellékletek között található.

Melléklet a B/1, B/2 és a G jelű tábla.

3. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

2007 – ben több esetben is történt pénzeszköz átadás a nemzetközi pályázatokhoz kapcsolódóan. Így az Interreg pályázatban az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósághoz adtunk át működésre 976 eFt – ot, a Kerecsensólyom LIFE pályázat keretében a társ nemzeti parkoknak működésre 1.880 eFt – ot, államháztartáson kívül (egyesületnek, alapítványnak, külföldi szervezeteknek) működésre 30.309 eFt – ot adtunk.

Alapítványokat és társadalmi szervezeteket, gazdasági társaságokat pénzeszközökkel 2007 – ben nem támogattunk.

Melléklet E jelű táblájában találhatóak az adatok.

- Intézményi beruházási kiadások

Eredeti előirányzat 3.005 eFt volt. Módosított előirányzat 518.559 eFt. A tényleges teljesítés 496.654 eFt – ban realizálódott. Az elmaradás oka a vállalt feladat 2008 – ban történő kifizetése. Kötelezettséggel terhelt maradvány 2007 – ben 54.219 eFt (számítástechnikai eszközök beszerzése, földvásárlás, Ipolytarnóc fogadó épület  valamint a szolgálati lakás építése, mint folyamatban lévő beruházások, erdőtelepítés, gépjármű beszerzés, stb.). A szőlőterületek vásárlása, kisajátítása (12.020 eFt) is áthúzódik a következő évre. (Ennek forrása fejezeti kezelésű pénzeszköz, központi beruházás) A kisajátítási eljárás még nem fejeződött be.

Előirányzat módosítások 2007 év folyamán:

2006 évi maradvány	48.247

védettségi szint helyre állítása	4.518

természetvédelmi kártalanítás, kisajátítás	5.796

Nemzetközi pályázatokhoz kapcsolódó átvett pénzeszközök	342.511

Kövice bányarehabilitáció 	6.528

MVH támogatás	10.000

Intézményi többletbevételből:	66.038

Mocsári ciprusok megmentésére támogatás 	16.000

Nemzetközi pályázatokhoz kapcsolódó támogatás	15.916

A megvalósult beruházásokból az alábbi források szerint történtek beszerzések:

adatok eFt - ban

| Forrás/cél | működési | szakmai | Összes |
| --- | --- | --- | --- |
| támogatások | 27.990 | 29.223 | 57.213 |
| Pályázati forrásból | 9.717 | 397.658 | 407.375 |
| Saját | 17.932 | 14.134 | 32.066 |
| összes | 55.639 | 441.015 | 496.654 |

Szakmai beszerzések: támogatásból védett területek vásárlása és mocsári ciprusok védelme; pályázati pénzeszközből Ipolytarnóc fogadóépület és tervek, filmek, logók készítése; saját forrásból mezőgazdasági gépek és tehergépjárművek beszerzése történt. Működést szolgáló eszközök beszerzése saját forrásból gépjárművek beszerzése, számítás technikai eszközök, programok és egyéb berendezések beszerzése történt; támogatásból Ipolytarnóchoz kapcsolódó parkolók, beléptetó – kiléptető rendszerek, pályázati pénzeszközből honlap készítés és Ipolytarnócon közmű építés történt..

Igazgatóságunk alaptevékenységének ellátásához szükséges gépkocsiparkkal rendelkezik. 2007 évben 1 db Toyota, 1 db Ford Ranger, 1 db UAZ, 1 db Vitara gépkocsi beszerzésre került sor, de ennek ellenére az Igazgatóságnál további probléma, hogy a kormegoszlásából adódó fenntartási költségeink egyre megterhelőbbek, ezért szükséges további nagyobb összegű beruházás, amit önerőből nem tudunk megoldani.

Az igazgatóság vagyonkezelésében lévő de bérbe nem adható területek kezelésére már rendelkezünk egy indulási alapot képező gépparkkal, de ennek fejlesztése úgy erőgép, mint munkagép oldalról elengedhetetlen. 2007 - ben 1 db Hamster pótkocsit vásároltunk.

Az Igazgatóság működőképességének fenntartása és folyamatos fejlesztése céljából legfontosabb az informatikai rendszer kiépítése és feltöltése. Ezt saját forrásból az igazgatóság csak a szinten tartás mértékéig tudja ellátni. 2007 - ben tovább próbáltuk a meglévő parkunkat cserélni. Így beszereztünk laptopot, számítógépet, videokamerát, projektort és fényképező gépeket.

Az őrszolgálat ellátásához szükséges alapeszközök rendelkezésre állnak (pl. távcső, fényképezőgépek, állványos távcső).

A beruházások tételes listáját a mellékletben található H/2 jelű tábla tartalmazza.

- Felújítás

2007 évre tervezett felújításaink:

adatok eFt - ban

| felújítási feladat megnevezése | terv | módosított terv | tény |
| --- | --- | --- | --- |
| Járművek felújítása | 1.000 | 2.355 | 1.770 |
| Számítógép felújítása |  |  | 123 |
| Fénymásoló felújítása | 500 | 600 | 741 |
| Kamera felújítása |  |  | 231 |
| Felnémet Igazgatóság gáztervének elkészítése |  | 144 |  |
| Lillafüredi WC helyiség felújítása | 7.000 | 7.000 |  |
| Rejteki épület felújítása |  | 1.450 | 1.230 |
| Ároktői nádtető felújítása |  |  | 120 |
| Felnémeti Igazgatósági épület felújítása | 2.555 | 606 | 250 |
| Felnémeti Igazgatóság támfal felújítása |  |  | 532 |
| Milenniumi kilátó torony felújítása | 2.400 | 2.400 | 2.404 |
| Összesen: | 13.455 | 14.555 | 7.401 |

A tervezett felújítások egyrészét valósítottuk meg. 2008 évre áthúzódó, vállalt feladatunk a Lillafüredi WC helyiség felújítása elmaradt 7.010 eFt értékben. A BAZ megyei önkormányzattól nem került átadásra 2007 – ben. Ezért nem történhetett meg a felújítása sem. Az eredeti jóváhagyott feladatokon belül szakmai indokoltság alapján átcsoportosításokat hajtottunk végre. 1.100 eFt módosítás a 2006 – ról áthúzódó Rejteki épület felújítása valósult meg 2007 – ben.

Melléklet H/3 jelű tábla.

- Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Felhalmozásra tovább adott pénzeszköz 2007 – ben 39.960 eFt volt. Kerecsensólyom LIFE pályázati forrásból adtunk át a partnereknek a programban vállalt beruházási kiadásaik fedezésre.

A melléklet E jelű tábla.

- Egyéb központi beruházások

Előirányzatok levezetése:

Előző évi maradvány szőlőterület vásárlás:	12.020 eFt

Alapokmány szerinti módosítás:	12.020 eFt

Szőlőterület vásárlás maradványa:	-12.020 eFt

2007 évi maradvány:	12.020 eFt

Pénzügyi teljesítés 2007 évben:	nem volt

Kőlyuktető Természetvédelmi Terület állami tulajdonba vétele:

A terület nagy genetikai értéket képviselő szőlőültetvény. Ehhez 36.000 eFt forrást az FVM fejezet - megállapodás alapján - átadott 2003 - ban a KvVM - nek. Az ingatlan nyilvántartás rendezetlensége miatt a tervezett vásárlásokra csak csúszással kerülhetett sor. Így még kötelezettséggel terhelt maradvány van 2007 – ben 12.020 eFt. A kisajátítási eljárás még nem fejeződött be.

Melléklet H/4 jelű tábla.

- Kölcsönök

Igazgatóságunk az előző években költségvetési támogatásból, - elkülönített számlán – lakásépítési alapot hozott létre. Az alap célja a munkavállalóink lakásépítési és felújítási tevékenységének támogatása. Igazgatóságunk az idei évben a KHB bank helyi fiókjában nyitott munkáltató folyószámlát, mert a bank vállalta, hogy havonta jóváírja a dolgozói törlesztéseket. Ellentétben az OTP – nél levő folyószámlával. Ez megszüntetésre kerül az utolsó kihelyezett támogatás visszatérítésekor. A vonatkozó szabályzatunk értelmében a hitelezés kapcsán felmerülő kezelési költségeket Igazgatóságunk fedezi. Nem élünk a támogatás összegére a támogatott ingatlanra történő jelzálog bejegyzésével. Az előző évben kifolyósított és 2007 – ben visszatérülő támogatásokat is rendelkezésre bocsátottuk a dolgozóinknak. Így 1.500 eFt – ot tudtunk adni 4 dolgozónknak.

Melléklet D jelű tábla.

- Bevételek

Intézményi saját bevételeink megoszlása:			Adatok eFt - ban

| megnevezés | Eredeti költségvet | Megoszl. % | Módosított költségvet | Megoszl % | teljesítés | Eredeti /teljesít % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alaptevékenység bevételei | 124.000 | 21,05 | 144.842 | 9,36 | 141.469 | 97,67 |
| Ebből: létrehozott készlet és áru értékesítés | 12.000 | 9,68 | 10.000 | 6,90 | 8.156 | 81,56 |
| Szolgáltatások értéke | 32.000 | 25,81 | 44.910 | 31,01 | 43.986 | 137,45 |
| bérleti díj bevételek | 75.600 | 60,97 | 76.428 | 52,77 | 76.031 | 100,57 |
| Általános forgalmi adó bevételek | 9.000 | 1,52 | 58.718 | 3,79 | 58.359 | 648,43 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 16.000 | 2,72 | 273.246 | 17,66 | 194.181 | 1213,63 |
| Felhalmozási bevétel |  |  | 406.326 | 26,26 | 408.439 |  |
| Ebből: felhalmozási és tőke jellegű bevétel |  |  | 20.954 | 5,16 | 20.954 |  |
| Kölcsönök bevétele |  |  | 1.620 | 0,1 | 1.500 |  |
| Törvény szerinti bevétel |  |  |  |  |  |  |
| Költségvetési támogatás | 440.272 | 74,71 | 545.961 | 35,28 | 545.961 | 124,00 |
| Költségvetési maradvány igénybevétele |  |  | 116.816 | 7,55 | 116.816 |  |
| Előző évi pénzmaradvány átvétele |  |  |  |  |  |  |
| Összes bevétel | 589.272 | 100,0 | 1.547.529 | 100,0 | 1.466.725 | 248,91 |

Az előirányzat módosítások főleg átvett pénzeszközökhöz és ÁFA visszatérítésekhez kapcsolódnak. Az Intézményi többletbevételünk 44 % - át fordítjuk dologi többletkiadások biztosítására. A hiányzó üzemeltetési kiadásokat pályázati pénzekből próbáltuk biztosítani. A vagyonkezelésünkben lévő és saját hasznosítású területek, létesítmények fenntartását dologi költségvetésünkből biztosítjuk.

Létrehozott készlet és áruértékesítés bevétele minimálisan elmarad a tervezettől. Az erdőtelki arborétumban január 1 – ével átadásra került, s a tervben a bevételei még itt szerepeltek. A bevétel teljesen piaci szereplők függvénye. Itt szerepelnek a kiadványaink értékesítéséből keletkező bevételeink is. Az új kiadványaink tervezett bevétele meghaladta az eredeti előirányzatot. Minden évben előfordul az erdő- és vadgazdálkodási tevékenységből (fa és vadértékesítés) eredő bevétel is, igaz minimális összegben.

Az alaptevékenységünk szolgáltatásai a védett természeti értékeink bemutatását tartalmazza. A tervezettől jelentős 37,45 % - os növekedés tapasztalható. Növekedett a látogatók száma, valamint minimális ármódosítást hajtottunk végre a belépő jegyek árában. Növekedtek a szakvezetéshez és az oktatáshoz kapcsolódó bevételek is.

A bérleti díj bevételeink közel a tervezett szinten alakultak. Folyamatosan egységes elvekre, feltételekre, nyilvántartásra helyeztük a földbérleteinket, így szem előtt tudjuk tartani a bérlőinkkel kapcsolatos bevételeket. Az egységes szerződés tervezetnek és nyilvántartásnak megfelelően viszonylag pontosan tudjuk tervezni ezen bevételeinket. Ezek nem piac függőek, esetlegesen a fizetési morál változása befolyásolhatja a tervezett adatokat. Év elején az inflációkövetésen túl racionalizáltuk az alkalmazott díjak mértékét. Az emelésekkel párhuzamosan újabb területeket vontunk be a partneri együttműködésre alapozott kezelésbe. Igazgatóságunk a védettségi szint helyreállítása fejezeti kezelésű előirányzatból folyamatosan vásárol földterületeket. Ezek jelentős részét - a természetvédelmi követelmények szem előtt tartva - az erdők kivételével használatba adja. Mivel a külső partnerek által kezelt védett területek aránya az évek során folyamatosan nő, a használat átengedésének címén jelentős bevételek keletkeznek. Földbérletből származó bevételeink A földbérletek mellett folyamatosan bérbe adjuk a lillafüredi Szent István barlang "Fekete termét" gyógykezelések céljára. A meglévő épületeinket is megpróbáljuk hasznosítani.

Áfa bevételeink is növekedtek a készletértékesítésekhez kapcsolódóan, az értékesített tárgyi eszközök, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások visszaigénylések miatt.

Felhalmozási bevételek összege 20.954 eFt. Ezek megoszlása a következő:

Szamárháti tanya értékesítés 17.856,

3 db autóértékesítés 2.739 eFt. Minőségi cserét sikerült végrehajtani 3 db autó esetében.

4 db anyajuh értékesítés 53 eFt.

Régi mezőgazdasági eszközöket is értékesítettünk: 1 db homlok fűkaszát 110 eFt – ért,  1 db szárzúzót 179 eFt – ért.

A törvény szerint behajthatatlan és leírt követelésünk az évvégén nincs.

Vevő követelésünk 23.108 eFt. Ebből előző évi követelés eFt.

Melléklet F/1, F/2, F/3 jelű táblák.

- Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése

A Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett feladatok és azok pénzösszegei a következők voltak:

- Természetvédelmi nemzetközi pályázat támogatása (10/2/40) 43.964 eFt. Ez a 2007 évben kerülő kifizetésekhez kapcsolódó saját forrás és KvVM finanszírozás összegét tartalmazza. Következő évre áthúzódó maradvány 10.605,- eFt.

Ezek a következő pályázatok szerinti megbontásban:

ROP keretében megvalósuló "Az ipolytarnóci ősvilági Pompeji turisztikai fejlesztése" 6.526,- eFt maradvány (beruházás);

„Természeti értékeket, természetvédelmi tevékenységeket bemutató programok, kiadványok, információhordozók kivitelezése és periodika megjelentetése” INTERREG III/A 266,- eFt maradvány;

„Kerecsensólyom védelem a Kárpát-medencében” LIFE 06NAT/H/000096 1.048,- eFt maradvány,

„túzok védelmi” LIFE programban 892 ,- eFt maradvány,

„kék vércse védelme a Pannon régióban” című LIFE keretében 1.873,- eFt maradvány

- Természetvédelmi kártalanítás (10/2/35) 5.796 eFt. Kifizetése áthúzódik a körvetkező évre, teljes egészében a maradvány részét képezi.

- Fejezeti általános tartalék (10/10/1) keret terhére 20.000 eFt. Ebből következő évre áthúzódó kiadás 1.800,- eFt.

Melléklet C jelű tábla.

- Előirányzat maradvány elszámolása

A tárgyévi időszakban keletkezett, kötelezettség vállalással terhelt maradvány: 131.649 eFt.

Ebből az Igazgatóságunkat meg nem illető összeg, visszafizetendő kötelezettség 5.821,- eFt. Támogatásként megkapott korengedményes nyugdíjazás miatt tovább utalandó összeg. A határozat 2007 évben készült el, mely ennyivel kevesebb összeget tartalmazott a kért és kapott támogatásnál.

Dologi kiadások maradványa 59.350 eFt. Ebből a kiemelt tételek a következők:

Bevételek utáni befizetési kötelezettség	 341 eFt,

Ragadozó madár monitoring 	1.800 eFt,

PÉly, Ludas élőhely rekonstrukció 	167 eFt,

Védett területek karbantartása 	770 eFt,

ÉTT monitoring Heves	1.000 eFt

ÉTT monitoring Borsodi Mezőség	1.000 eFt

ÉTT biotikai monitoring Heves	1.200 eFt

Cserépfalu erdőkezelés	458 eFt

Natura program aBorsodi Mezőség területén	2.500 eFt,

Mol fogyasztás 	1.373 eFt,

Könyvvizsgálati díj 	780 eFt,

Barlangok állapot felmérései (118-128)	5.756 eFt,

Erdőkezelés Sámsonháza	2.714 eFt,

Terepi és védő ruha beszerzés	4.000 eFt,

Tiszadob terület kezelés	2.862 eFt,

Forrás kataszterezés (115-117)	957 eFt,

Vizes élőhely rehabilitáció	1. 500 eFt,

denevér monitorozás (99-101)	570 eFt,

Kiadványok összeállítása, szerkesztése 	900 eFt, stb.

Intézményi beruházási maradványunk 54.219 eFt. Ebből fejezet kezelésű előirányzatból 5.796 eFt a kártalanításra, vásárlásra és ROP pályázat keretében megvalósuló beruházás maradványa 6.529 eFt. Összesen fejezeti kezelésű maradványból 12.322 eFt – ot tartalmaz.

Beruházási maradványunk számítástechnikai eszköz beszerzések, program vásárlások, tehergépkocsi beszerzés 5.800 eFt, sorompó készítés 2.399 eFt, Nyírerdőtől törvény szerinti erdőátvétel értéke 1.600 eFt, valamint a szilvásváradi látogató központ tervezése 6.660 eFt.

Közbeszerzés keretében került meghirdetésre az értékesített tárgyi eszköz után visszahagyott összeg felhasználása, melyből szolgálati lakás épül Ipolytarnócon 16.600 eFt értékben.

Felújítási maradványunk 7.154 eFt, mely a Lillafüderedi WC felújítását és a Felnémet Igazgatóság gáztervének elkészítését tartalmazza.

A maradványhoz kapcsolódó munkákat vállalkozói szerződések alapján partnereink folyamatosan végzik.

A beszámoló mellékletét képezi a kötelezettség vállalási programunkból kinyomtatott lista, mely tartalmazza a 2008 évi maradványunkat.

További melléklet a szempontok II/2A, II/2B jelű táblája.

III. Egyéb

- Gazdasági társaságban való részvétel

Igazgatóságunk 3 alapítványnál alapító tag az 1994 - es évektől. Ezek alapításához adott összegek együttes értéke 151 eFt. Ezek a következők:

Karancs - Medves Természetvédelmi Alapítvány 100 eFt 1991 - től,

Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány 1 eFt, 1990 - től,

Füzérért Alapítvány 50 eFt, 1992 - től,

"Természeti örökségünk" Alapítvány érték nélkül, 1989 - től.

Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatokat végeznek ezen társaságok. Az elmúlt időszakokban az alapításon kívül más összegek nem kerültek kifizetésre az alapítványok részére. Az elkövetkező időszakokban is meg kívánjuk tartani tagságunkat, mivel csak jelképes összegűek a részvételeink. Osztalékok kifizetésére nem került sor a működésük során.

- Társadalmi szervezetek támogatása

Igazgatóságunknál a 2007 évben nem került sor ilyen támogatás adására.

3. Vagyongazdálkodás

A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 63/A. § (5) bekezdés szerint a Kincstári Vagyon Igazgatóság részére vagyongazdálkodási tervhez kapcsolódó beszámolót, értékelést kell készítenünk. Tekintettel arra, hogy 2007-ben Igazgatóságunk nem kapta meg a KVI –től a tervezéshez szükséges instrukciókat, a beszámolót a szokott formában nem áll módunkban megküldeni a KvVM felé. A kincstári kataszteri szoftver windows-os platformra helyezése után arról tájékoztattak bennünket, hogy a tervezéshez külön modul áll majd rendelkezésre, ehhez a hozzáférést a későbbiekben nem kaptuk meg.

Melléklet H/1 és I jelű táblák.

4. Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások

Nemzetközi pályázatainknál, mint önrészek az alábbi éven túli kötelezettségeink vannak:

ROP Ipolytarnóc turisztikai fejlesztés 2007 – ről áthúzódó maradvány 6.526 eFt, a pályázat 2007 évben lezárult.

LIFE kékvércse társpályázat 2008 - ban 3.820 eFt, 2009 – ben 3.819eFt önerő,

LIFE túzok védelem társpályázat 2008 - ban eFt, a pályázat lezárul.

LIFE kerecsensólyom védelme a kárpát medencében 2008 - ban 4.250 eFt, további években 2.914 eFt,

INTERREGIII/A „Természeti értékeket, természetvédelmi tevékenységeket bemutató programok, kiadványok, információhordozók kivitelezése és periodika megjelentetése” 2008 - ban 341 eFt, a pályázat lezárul.

Fejezet kezelésű előirányzatok terhére vállalt éven túli kötelezettségünk nincs.

Melléklet H/5 és K jelű táblák.

5. FEUVE rendszer működtetése

A 193/2003. Korm. rendelet 8. §, (a) pontja értelmében a belső ellenőrzés feladata „vizsgálni és értékelni a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését.”

A BNP Igazgatóság az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 145/B. § (2) bekezdése értelmében elkészítette a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező „Ellenőrzési nyomvonal”-at.

Az ellenőrzési nyomvonal táblázatos és szöveges formában készült, mely részletesen leírja a tevékenységek folyamatát, a keletkező dokumentumokat, stb., valamint az ellenőrzési pontokat.

A FEUVE vizsgálata a gazdálkodás területére terjedt ki.

A vagyongazdálkodás területén megállapítást nyert, hogy a feladatok ellátásához nem áll rendelkezésre megfelelő számú humán erőforrás, ugyanis a csoportos létszámleépítés a vagyongazdálkodási területet is érintette.

Ennek megfelelően a vezető amellett, hogy vezetői feladatot lát el, tevékenyen részt vesz a napi munkafolyamatokban is.

Így azt mondhatjuk, hogy naprakész információval rendelkezik a területén zajló tevékenységekről, tehát folyamatos az ellenőrzés, vagyis érvényesül a FEUVE.

A pénzügyi tevékenységek, a humánerőforrással való gazdálkodás folyamata részletesen szabályozott. Az egyes tevékenységeknél a BNP Igazgatóság pontosan meghatározta a munkafolyamatokat, felelősöket, ellenőrzési pontokat.

A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések folyamata tehát szabályozott. Az ellenőrzési pontok megállapítása, és az ellenőrzés gyakorlati megvalósítása során törekednek a hatékonyságra, szabályszerűségre.